РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2012                                                                                                                         № 32

с.Михайловка

Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения

В соответствии со ст. 179 ч .1  Бюджетного кодекса Российской Федерации

постановляю

1. Утвердить прилагаемый порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения, далее именуемый «Порядок».

2. Установить, что координацию деятельности по разработке и реализации долгосрочных целевых программ и методическое руководство осуществляет  специалист по финансам, налогам и сборам Администрации Михайловского сельсовета.

3. Муниципальным заказчикам долгосрочных целевых программ сельского поселения:

-руководствоваться  настоящим Порядком при разработке проектов долгосрочных целевых программ сельского поселения;

-привести действующие долгосрочные целевые программы в соответствие с положениями настоящего Порядка.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы сельсовета                                                                                    С.А. Чумадевская

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края

от 01 августа 2012 № 32

- П О Р Я Д О К

- разработки и реализации долгосрочных  целевых программ сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет понятие долгосрочных целевых программ сельского поселения, алгоритм их разработки и реализации, предоставления отчетности об исполнении, основные задачи и функции участников процесса программно-целевого управления.

1.2. Долгосрочная  целевая программа сельского поселения (далее - "программа") - комплекс мероприятий, увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и обеспечивающих эффективное решение особо значимых проблем социально-экономического развития сельского поселения.

Цель программы устанавливается на основе приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования Михайловский сельсовет Бурлинского района Алтайского края.

1.3. Программа должна соответствовать одному из перечисленных признаков:

иметь межотраслевой характер решаемой задачи;

иметь межмуниципальный характер;

консолидировать различные источники финансирования.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Муниципальным заказчиком программы (далее - "заказчик") является Администрация Михайловского сельсовета.

Заказчик несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы, подготавливает исходное задание на ее формирование, управляет действиями разработчиков и исполнителей программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

1.6. Руководителем программы является должностное лицо Администрации сельсовета - заказчика программы, непосредственно отвечающее за реализацию и координацию мероприятий программы.

1.7. Отбор непосредственных исполнителей программных мероприятий (организаций и физических лиц) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

- 2. Порядок разработки программы

2.1. Инициатором разработки программы вправе выступать:

а) Глава сельсовета;

б) сельское Собрание депутатов;

в) органы  местного самоуправления поселений в пределах их компетенции;

г) районные органы исполнительной власти в пределах их компетенции.

2.2. Предложения о разработке программы с обоснованием необходимости ее реализации вносятся главе Михайловского сельсовета

2.3. Указанные предложения должны содержать:

сущность проблемы, ее значимость для сельского поселения, соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Михайловский сельсовет;

анализ причин возникновения проблемы и способы ее решения;

предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для решения проблемы;

оценку потребности в финансовых ресурсах и возможные источники обеспечения ими;

предварительную оценку социально-экономической эффективности и ожидаемых результатов от реализации программы;

наименование заказчика и разработчиков программы;

сроки реализации программы.

2.4. Глава  сельсовета подготавливает заключение о возможности решения проблемы программными методами и вносит предложения по определению заказчика программы.

Экспертизу финансовой части заявки осуществляет специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета и в течение десяти дней со дня поступления заявки представляет главе сельсовета заключение с указанием рекомендуемого объема бюджетных ассигнований на разработку и реализацию программы.

Заключение специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета направляется инициатору разработки программы и специалистам Администрации сельсовета, к компетенции которых отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки программой.

2.5. Специалист Администрации сельсовета, к компетенции которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки программой, формирует пакет документов, который включает:

обоснование необходимости разработки программы;

проект распоряжения Администрации сельсовета о разработке программы.

2.6. Проект распоряжения должен содержать: наименование проекта программы, сроки разработки программы, наименование специалиста Администрации  сельсовета, которому поручается выступить заказчиком программы.

Проект распоряжения о разработке программы направляется главе сельсовета для подписания.

2.7. Разработка программы может производиться:

а) силами заказчика;

б) рабочей группой. В этом случае заказчик обосновывает необходимость создания рабочей группы; ее состав и регламент работы утверждаются распоряжением Администрации сельсовета;

в) сторонней организацией, определяемой заказчиком на конкурсной основе. В этом случае заказчик обосновывает невозможность разработки программы без привлечения сторонней организации, а также предоставляет расчет предполагаемых финансовых затрат за счет средств местного  бюджета.

- 3. Структура и содержание долгосрочной  целевой программы сельского поселения

3.1. Программа должна включать следующие разделы:

3.1.1. Паспорт программы;

3.1.2. Общие положения:

а) объект, предмет регулирования и сфера действия программы;

б) понятия и термины, используемые в программе;

в) нормативная правовая база (обоснование разработки программы);

3.1.3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами:

а) анализ состояния сферы действия программы;

б) тенденции развития ситуации и вероятные последствия;

в) обоснование решения проблемы в приоритетном порядке с использованием программно-целевого метода.

Проблема, выбранная для решения программным методом, должна соответствовать следующим критериям:

особая значимость для осуществления крупных структурных изменений и повышения эффективности экономического или социального развития сельского поселения и/или его отдельных территорий;

невозможность комплексного решения проблемы в короткие сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость специальной муниципальной  поддержки для ее решения;

необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы;

отсутствие иных программ, полностью или частично направленных на решение проблемы.

В целях обоснования невозможности решения проблемы традиционными средствами  регулирования в разделе должна содержаться оценка действующих мер социально-экономической политики;

3.1.4. Основная цель и задачи программы с указанием прогнозируемых целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации программы:

а) четкая формулировка цели программы, соответствующая  полномочиям и сферам ответственности Администрации  сельсовета;

б) четкая формулировка решаемых задач;

в) обоснование выбора программных мероприятий.

В разделе указывается цель программы исходя из анализа проблемной ситуации. Цель должна быть направлена на полное или частичное решение проблемы.

Цель программы должна соответствовать следующим требованиям:

приоритетность (соответствие целям и приоритетам социально-экономического развития  сельского поселения, установленным на среднесрочную перспективу);

конкретность;

достижимость.

Задачи представляют собой относительно самостоятельные части, на которые разбивается цель программы, и обязательно имеют количественное выражение. Задачи программы должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Программа может осуществляться поэтапно. При этом этапы реализации программы определяются условиями, поставленными целью и задачами, характером выполнения мероприятий программы;

3.1.5. Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий в форме таблицы, с указанием планируемых показателей их выполнения и обоснованием эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов материально-технических и финансовых ресурсов, источников финансирования.

Раздел содержит конкретные программные мероприятия с указанием поселений, на территории  которых предполагается их осуществление. Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями.

Все программные мероприятия должны строго соответствовать цели и задачам программы. Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих основную деятельность заказчика программы и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности;

3.1.6. Ресурсное обеспечение:

а) обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы;

б) финансовое обеспечение с распределением расходов по годам, статьям и источникам финансирования;

В разделе дается характеристика необходимого материально-технического обеспечения программы и обеспечения трудовыми ресурсами;

3.1.7. Оценка эффективности реализации программы:

а) описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации программы, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и в определенном объеме), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для получателей);

б) социальная эффективность;

в) экологическая эффективность;

г) бюджетная эффективность;

д) другие характеристики эффективности в зависимости от специфики сферы действия программы.

В разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты вследствие реализации программы. Производится расчет затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата. Приводятся критерии оценки эффективности программы и методики, применяемые для оценки эффективности программы;

3.1.8. Система управления реализацией программы (сведения о заказчике, исполнителях, участниках программы, механизм осуществления контроля за ходом реализации программы).

В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик. Формы и методы управления реализацией программы определяются заказчиком.

Организация контроля за ходом выполнения программы должна соответствовать особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременную и полную реализацию мероприятий и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.

Заказчик заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

3.2. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию целевой программы в целом.

- 4. Утверждение долгосрочной  целевой программы сельского поселения

4.1. Разработанный проект программы заказчик направляет на согласование и экспертную оценку специалиста по финансам, налогам и сборам, другим  специалистам Администрации сельсовета, чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает проект.

В ходе экспертной оценки устанавливаются: соответствие проекта программы интересам сельского поселения, действующим нормативным правовым актам и стандартам, обоснованность и комплексность программных мероприятий, их достаточность для эффективного решения поставленных в программе задач, эффективность механизма осуществления программы, социально-экономическая эффективность программы, соответствие объема необходимых для реализации программы ресурсов возможностям бюджета.

Экспертная оценка проводится в течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта программы в соответствующему  специалисту Администрации сельсовета. Повторная экспертная оценка указанного проекта проводится не более двух раз. В случае сохранения разногласий между разработчиками и экспертами после проведения повторной экспертной оценки создается согласительная комиссия из числа представителей заинтересованных сторон, определяющая порядок и сроки доработки проекта программы.

4.2. После доработки программа утверждается постановлением Администрации сельсовета.

4.3. Утвержденная программа включается в реестр действующих долгосрочных целевых программ сельского поселения.

4.4. Ведение реестра действующих долгосрочных целевых программ осуществляется секретарем Администрации сельсовета.

- 5. Финансовое обеспечение программы

5.1. Утвержденные программы реализуются за счет средств сельского бюджета, привлекаемых внебюджетных источников, средств   районного бюджета.

5.2. Заказчик программы ежегодно представляет специалисту по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета:

бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год за счет средств местного  бюджета;

обоснование объемов финансирования программы.

В том случае, если заказчиком программы является Администрация сельсовета, бюджетную заявку на финансирование программы на очередной финансовый год  за счет средств местного  бюджета и обоснование объемов финансирования представляет специалист Администрации сельсовета, к компетенции которого отнесены вопросы, регулируемые программой.

5.3. Специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета на основе приоритетов социально-экономического развития сельского поселения направляет главе сельсовета  проект перечня долгосрочных целевых программ сельского поселения, предлагаемых для финансирования в очередном финансовом году.

5.4. Объем расходов на финансирование программ из местного бюджета утверждается решением сельского Собрания депутатов Михайловского сельсовета  о бюджете на очередной финансовый год.  В ведомственной и функциональной структурах расходов местного бюджета расходы на реализацию мероприятий программ включаются отдельными строками в соответствующие разделы в запланированных объемах финансирования.

5.5. При сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными утвержденной программой заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников, средств федерального и краевого  бюджетов для выполнения программных мероприятий в установленные сроки.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

6.1. Заказчик ведет учет и осуществляет хранение утвержденной программы и касающихся ее документов (заключений, соглашений, договоров, контрактов, постановлений, распоряжений, актов сверки выполненных работ, бюджетных заявок, результатов анализов хода выполнения мероприятий и т.д.).

6.2. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных программой результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

6.3. Заказчик ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет главе сельсовета отчет о ходе выполнения программы согласно формам, разработанным  специалистом по финансам, налогам и сборам Администрации  сельсовета.

К отчету специалиста Администрации сельсовета  прилагают пояснительную записку, содержащую аналитическую информацию о реализации программы с описанием возникающих проблем и предложений по их устранению, а также анализ эффективности использования бюджетных средств.

6.4. Специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета осуществляет мониторинг исполнения программ и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение главе  сельсовета служебную записку о проблемах, возникающих в ходе реализации программ, а также предложения по их устранению.

6.5. По итогам года специалист по финансам, налогам и сборам  Администрации сельсовета  готовит отчет о ходе реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения  и направляет его на рассмотрение  главе  сельсовета.

6.6. При необходимости заказчик вносит предложения о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. В случае необходимости продления срока реализации программы, более чем на один год, разрабатывается новая программа.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию программы.

Специалист по финансам, налогам и сборам Администрации сельсовета  подготавливает и направляет главе сельсовета заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей  поддержки.