## Лист1
Справка о реализации объектов капитальных вложений по состоянию на 01.03.2017 г. | [35 empty] | тыс. рублей
Наименование объекта | Стоимость по ПСД (заключению экспертизы*) в текущих ценах соответствующих лет |  |  |  |  | Информация о заключенных контрактах (договорах) |  |  |  | Объем выполненных работ (освоение) |  | Финансирование на 01.01. текущего года |  |  |  |  | Лимит финансирования текущего года |  |  |  |  | Финансирование с 01.01. текущего года на 01 отчетного периода |  |  |  |  | Кредиторская (дебиторская) задолженность |  |  | Остаток стоимости объекта до ввода в эксплуатацию |  | Дополнительный объем средств краевого бюджета, необходимый для реализации проекта (мероприятия) в текущем году | Краткий конъюнктурный обзор выполненных работ с начала реализации проекта (мероприятия) по видам работ | Отметка о качестве и соблюдении сроков выполнения работ согласно заключенным контрактам. Наличие фактов расторжения контрактов, ведения претензионной работы | Примечание | ФИО и контактные данные ответственного куратора объекта, реквизиты документа о возложении персональной ответственности
| Всего в ценах года получе-ния экспер- тизы | в том числе |  |  |  | реквизиты документа, предмет контракта (договора) | наименование организации | период выполнения работ (приобретения оборудования) | цена контракта (договора) | на 01.01. текущего года | в текущем году на 01 число отчетного периода | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе за счет краевого бюджета
|  | СМР | Оборудование | Прочие | [8 empty] | федерального бюджета | краевого бюджета | местного бюджета | прочих источников (включая внебюджетные) |  | федерального бюджета | краевого бюджета | местного бюджета | прочих источников (включая внебюджетные) |  | федерального бюджета | краевого бюджета | местного бюджета | прочих источников (включая внебюджетные) |  | краевого бюджета | местного бюджета
|  |  |  | Всего | в том числе ПСД
всего: | 149166.32 | 124190.84 | 13901.1 | 11074.4 | 4117.6 |  |  |  | 150426.1536 | 148060.9836 | 0 | 148061.043 | 39529.73 | 107722.223 | 809.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 2067.6299 | 0 | 0
1. с.Устьянка, строительство МОУ "Устьянская средняя общеобразовательная школа" на 112 учащихся | 149166.32 | 124190.84 | 13901.1 | 11074.4 | 4117.6 | Муниципальный контракт № 6537а-15 от 14.03.2015г. на авторский надзор | ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект" | до конца 2015 года | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Работы по зданию школы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 21 декабря 2016 № 22-506-5-2016 |  | (выполнено в 2016 году) | Ляпко Елена Владимировна, начальник отдела архитектуры и строительства Администрации района, тел. 8 385 72 23036 (нет документа о возложении персональной ответственности)
[6 empty] | Контракт № 01-2014 от "9"июля 2014 г. на выполнение подрядных работ для государственных нужд | Ст роительно- проектно- промышленное открытое акционерное общество "СтройГАЗ" (СПП ОАО "СтройГАЗ") | начало работ - дата подписания контракта, окончание работ - 15 августа 2015 года | 128082.44 | 126014.81 | 0 | 126014.81 | 38172.35 | 87842.46 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2067.63 |  |  |  | Дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта не составлялось. Планируется ведение претензионных работ о срыве сроков строительства. | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 02-2014 от "9" июля 2014 г. на выполнение функций технического заказчика | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | до ввода объекта в эксплуатацию | 2709.3 | 2411.77 | 0 | 2411.77 | 0 | 2272.78 | 138.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.5475e-13 |  |  | 0 |  |  |  | Дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта не составлялось. Кредиторской и дебиторской задолженности нет. | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 001/2015 от 27.07.2015 года поставки транспортабельной модульной котельной установки с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ | ООО "Газстройпром" | 27 июля 2015 года - 27 августа 2015 года | 3972.6531 | 3972.65 | 0 | 3972.65 | 0 | 3972.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00311 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 002/2015 от 27.07.2015 года поставки лифта с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ | ООО "Алтайтехнокомплект" | 27 июля 2015 года - 26 октября 2015 года | 580.7966 | 580.8 | 0 | 580.8 | 0 | 580.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.00341 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 2015.311948 от 27.08.2015 года поставки мебели с выполнением разгрузочных, сборочных, установочных работ | ООО "Отделсервис" | 27 августа 2015 года - декабрь 2015 года | 1614.9 | 1614.9 | 0 | 1614.9 | 0 | 1614.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 2015.319439 от 27.08.2015 года поставки оборудования медицинского кабинета, с выполнением сборки и установки | ООО "Формед" | 27 августа 2015 года - декабрь 2015 года | 183.68 | 183.68 | 0 | 183.68 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.99065 от 06.06.2016 года на поставку дизель-электрической станции с выполненем монтажных, пуско-наладочных работ | ООО ГК "Юг-Энерго" | в течение 45 календарных дней | 2829.882 | 2829.88 | 0 | 2829.88 | 1335.11 | 1494.77 | 0 | 0 | 2829.88 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.91886 от 30.05.2016 на поставку оргтехники с выполнением монтажных, пуско-наладочных работ | ООО "Алтайский Центр Комплектации" | в течение 25 календарных дней | 981.1593 | 981.16 | 0 | 981.16 | 0 | 981.16 | 0 | 0 | 981.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.0007 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 05.05.2016 года на поставку регулирующих шаровых кранов с электроприводами | ООО "Сибирская техническая компания" | в течение 21 рабочего дня | 98.354 | 98.35 | 0 | 98.35 | 0 | 98.35 | 0 | 0 | 98.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.004 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 05.05.2016 года на поставку биметаллических термометров и манометров, выключателей автоматических | ООО "Сибирская техническая компания" | в течение 21 рабочего дня | 45.443 | 45.44 | 0 | 45.44 | 0 | 45.44 | 0 | 0 | 45.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.003 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 05.05.2016 года на поставку преобразователей расхода электромагнитных | ООО "Сибирская техническая компания" | в течение 21 рабочего дня | 94.866 | 94.87 | 0 | 94.87 | 0 | 94.87 | 0 | 0 | 94.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.004 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 27.05.2016 года на поставку моноблоков, лазерных принтеров | ООО "Лайдия" | в течение 14 рабочего дня | 99.546 | 99.55 | 0 | 99.55 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 99.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.004 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку оборудования для охранного телевидения | ИП Мандрыкина В.И. | в течение 14 рабочего дня | 98.4014 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 98.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00137 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку оборудования часофикации | ИП Мандрыкина В.И. | в течение 14 рабочего дня | 98.3347 | 98.33 | 0 | 98.33 | 0 | 98.33 | 0 | 0 | 98.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00472 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку оборудования для радиосети | ИП Мандрыкина В.И. | в течение 14 рабочего дня | 99.0086 | 99.01 | 0 | 99.01 | 0 | 99.01 | 0 | 0 | 99.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.00136 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку электрооборудования | ООО "СтройМастер" | в течение 14 рабочего дня | 12.1833 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 12.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00327 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку оборудования для охранной и пожарной сигнализации | ИП Мандрыкина В.И. | в течение 14 рабочего дня | 99.4849 | 99.48 | 0 | 99.48 | 0 | 99.48 | 0 | 0 | 99.48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00491 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку оборудования для системы оповещения | ИП Мандрыкина В.И. | в течение 14 рабочего дня | 68.469 | 68.47 | 0 | 68.47 | 0 | 68.47 | 0 | 0 | 68.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.00103 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 14.06.2016 года на поставку сейфа, доски гладильной | ООО "Отделсервис" | в течение 30 рабочего дня | 38.678 | 38.68 | 0 | 38.68 | 0 | 38.68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор № 281 от 30.06.2016 года оказанию измерительных услуг | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайсом крае" | в течение 20 рабочих дней | 54.677 | 54.68 | 0 | 54.68 | 2.68 | 0 | 52 | 0 | 54.68 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.003 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор № 282 от 30.06.2016 года оказанию измерительных услуг | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайсом крае" | в течение 20 рабочих дней | 1.228 | 1.23 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор № 283 от 30.06.2016 года оказанию измерительных услуг | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайсом крае" | в течение 20 рабочих дней | 12.308 | 12.31 | 0 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 12.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор № 284 от 30.06.2016 года оказанию измерительных услуг | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайсом крае" | в течение 20 рабочих дней | 6.048 | 6.05 | 0 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.142456 от 06.07.2016 года на поставку оборудования спортивного зала с выполнением установки | ООО «Кивар Спорт» | в течение 25 календарных дней | 349.062 | 349.06 | 0 | 349.06 | 0 | 349.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.002 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.157379 от 11.07.2016 года на поставку регулирующей аппаратуры для приточных систем | ООО «Завод промышленного кондиционирования» | в течение 20 календарных дней | 239.7198 | 239.72 | 0 | 239.72 | 0 | 239.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.00021 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.160853 от 12.07.2016 года на поставку оборудования | ООО «С-ТЕХ» | в течение 30 календарных дней | 242.2219 | 242.22 | 0 | 242.22 | 0 | 242.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00189 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.157487 от 11.07.2016 года на поставку оборудования для пищеблока с выполнением установки и подключения | ООО «Профессиональное оборудование» | в течение 30 календарных дней | 765.3052 | 765.31 | 0 | 765.31 | 0 | 765.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.00482 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № Ф.2016.165383 от 18.07.2016 года на поставку оборудования для пищеблока с выполнением установки и подключения | ООО «Профессиональное оборудование» | в течение 30 календарных дней | 654.4187 | 654.42 | 0 | 654.42 | 0 | 654.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.0013 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 95-16 от 18.07.2016 года на выполнение работ по обследованию тепловой защиты здания | ФГБОУВО "Алтайский государственный технический университет имени ИИПолзунова" | в течение 30 дней от начала отопительного сезона | 64.9215 | 64.92 | 0 | 64.92 | 0 | 64.92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00146 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 542-70/16 от 01.08.2016 года на выполнение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, справок на ввод в эксплуатацию | АКГУП "Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости" Баранаульский производственный отдел | в течение 45 дней | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.55 | 0 | 99.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.05 |  |  | 0 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 542-71/16 от 01.08.2016 года на выполнение кадастровых работ и исзотовление технических планов для ввода в эксплуатацию и для поставки на кадастровый учет | АКГУП "Алтайский центр земельного кадастра и недвижимости" Баранаульский производственный отдел | в течение 45 дней | 97.5 | 97.5 | 0 | 97.5 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор на проведение пусконаладочных работ часофикации, телевизионной сети, радио сети, СКС, охранного телевидения, ОПС | ООО "Пирант-Сервис" | в течение 20 рабочих дней | 99.809 | 99.81 | 0 | 99.81 | 0 | 99.81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.001 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор на выполнение функций заказчика-застройщика от 30.07.2016 | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | до 31.12.2016 | 76.5528 | 76.55 | 0 | 76.55 | 0 | 76.55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00275 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор на проведение пусконаладочных работ электротехнической части школы, трансформаторной подстанции и ЛЭП | ООО "Трастэнерго" | в течение 20 рабочих дней | 99.88 | 99.88 | 0 | 99.88 | 0 | 99.88 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от на поставку электрооборудования | ООО "СтройМастер" | в течение 10 календарных дней | 25.5442 | 25.54 | 0 | 25.54 | 0 | 0 | 25.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00424 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Договор № 3/1-2016 от 01.11.2016 года по выполнению пусконаладочных работ (вхолостую) системы вентиляции | ООО "Строительная индустрия" | 01.11.2016 - 30.11.2016гг. | 99.7221 | 99.72 | 0 | 99.72 | 0 | 99.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.00213 |  |  |  |  | (выполнено в 2016 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 2015.303942 от 17.08.2015 года поставки швейного оборудования с выполнением сборочных и установочных работ | ООО "Алтайский Центр Комплектации" | 17 августа 2015 года - декабрь 2015 года | 38.25 | 38.25 | 0 | 38.25 | 0 | 38.25 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 2015.305008 от 17.08.2015 года поставки бытовой техники с выполнением работ сборки и установки | ООО "Алтайский Центр Комплектации" | 17 августа 2015 года - декабрь 2015 года | 104.31 | 104.31 | 0 | 104.31 | 0 | 104.31 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № от 15.10.2015 года поставки комплектной трансформаторной подстанции | ЗАО "СибКомплект" | 15 октября 2015 года - 31 декабря 2015 года | 365.7 | 365.7 | 0 | 365.7 | 0 | 365.7 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Договор от 14.01.2014 года на выполнение функций заказчика-застройщика | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | до 31.12.2014 | 99.521 | 99.52 | 0 | 99.52 | 0 | 99.52 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Договор № 28 от 28.07.2014 года на проведение инженерных геодезических работ, вынос осей | ИП Миронов | до 28.08.2014 | 92.903 | 92.9 | 0 | 92.903 | 0 | 83.603 | 9.3 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Договор от 28.01.2013 года на выполнение функций заказчика-застройщика | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | до 31.12.2013 | 98.82 | 98.82 | 0 | 98.82 | 0 | 98.82 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт № 2013.190958 от 08.11.13 года на приобретение проектно-сметной документации для муниципальных нужд | ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект" | 2013 год | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1780.68 | 19.32 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2014 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 12.04.2011 года № 37на выполнение госэкспертизы ПСД для муниципальных нужд | КАУ "Государтсвенная экспертиза Алтайского края" | 90 календарных дней | 429.53 | 429.53 | 0 | 429.53 | 0 | 395.54 | 33.99 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2011 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 11.01.2011 года № 01/063-11 на выполнение функций технического заказчика для муниципальных нужд | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | 31 декабря 2011 | 30.13 | 30.13 | 0 | 30.13 | 0 | 30.13 | 0 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2015 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 13.11.2010 года № 32/05-10 на выполнение инженерных изысканий для муниципальных нужд | АК ГУП "Алтайкомунпроект" | до 12.2010 | 309.5736 | 309.5736 | 0 | 309.58 | 0 | 247.66 | 61.92 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2010 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 13.11.2010 года № 33/05-10 на выполнение проектно-сметной документации для муниципальных нужд | ООО "Проектный институт "Алтайгражданпроект" | до 01.2011 | 1888 | 1888 | 0 | 1888 | 0 | 1510.4 | 377.6 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2011 году)
[6 empty] | Муниципальный контракт от 29.04.2010 года на выполнение функций технического заказчика для муниципальных нужд | Алтайское краевое государственное унитарное предприятие (АКГУП) "Алтайстройзаказчик" | 2010 год | 96.418 | 96.42 | 0 | 96.42 | 0 | 5.99 | 90.43 | 0 | [18 empty] | (выполнено в 2014 году)