РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 мая 2026 г. 							                                                      № 163

с. Бурла

Об итогах прохождения отопительного

периода 2025-2026 годов и задачах по

подготовке топливно-энергетического

комплекса и объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2026-2027

годов.

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района Казьмина Ф.Ф. «Об итогах прохождения отопительного периода 2025-2026 годов и задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027годов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Информацию об итогах прохождения отопительного периода 2025-2026 годов и первоочередных задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов принять к сведению.

- План неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. утвердить (Приложение 1).

- Руководителям бюджетных учреждений, имеющим в оперативном управлении здания, сооружения, технологическое оборудование, котельные установки, тепловые и водопроводные сети в срок до 28.08.2026 подготовить ведомственные объекты к работе в зимний период 2026-2027 годов. Информацию о ходе ремонтных и подготовительных работ представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации района.

- МУП «Бурлинские коммунальные системы» (Голубев А.А.), в срок до 01.09.2026 года выполнить необходимые ремонтно-профилактические работы по подготовке муниципальных котельных и тепловых сетей к работе в зимний период 2026-2027 годов. Обеспечить реализацию системы регламентных мероприятий для получения паспорта готовности муниципального образования.

- Главам сельсоветов и руководителям бюджетных учреждений обратить особое внимание на рациональное использование отапливаемых площадей подведомственных зданий и учреждений.

- Единой теплоснабжающей организации МУП «Бурлинские коммунальные системы» (Голубев А.А.) в срок до 01.08.2026 заключить договор поставки угля на весь отопительный период 2026-2027 годов.

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района (Жакулина Л.Н.) обеспечить приоритетное финансирование плана неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов в соответствии с Приложением 1 в рамках утвержденного бюджетного финансирования.

- Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации района (Казьмину Ф.Ф.):

- организовать работу по подготовке муниципального образования и системы  ЖКХ к отопительному периоду 2026-2027 годов и обеспечить получение теплоснабжающим предприятием и муниципальным образованием паспорта готовности.

- принять необходимые меры по контролю за возмещением 45 суточного (резервного) запаса угля.

- обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ к зиме.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В.

Глава района                                                                                                 С.А.Давыденко

Подготовил и.о.начальника отдела ЖКХ

Администрации района

_________________________ Ф.Ф.Казьмин

Информация

«Об итогах прохождения отопительного периода 2025-2026годов
и задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2026-2027годов».

Администрацией Бурлинского района в 2025году традиционно были предприняты и реализованы все возможные меры по подготовке к текущему отопительному сезону и выполнению требований инспектора Ростехнадзора. Объемы ремонтно-восстановительных работ, согласно плану неотложных мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. выполнен в полном объеме. В результате все  котельные района и теплотрассы были своевременно подготовлены, сформирован нормативный запас угля. Согласно акта проверки инспектора Ростехнадзора от 20.10.2025 г. №367/6 муниципальное образование Бурлинский район Алтайского края получил паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.

Согласно распоряжению №208-р от 18.09.2025г. отопительный период 2025-2026 гг. начат с 18 сентября 2025 года.

В районе в обеспечении теплом задействованы 19 котельных, из них 13 котельных МУП «Бурлинские коммунальные системы».

До прохождения отопительного периода 2025-2026гг. во всех котельных теплоснабжающего предприятия произведены работы по ремонту котлов, проведен ремонт запорной и контрольно-измерительной арматуры, ревизия насосного оборудования, косметический ремонт зданий котельных. Мероприятия по программе подготовки объектов ЖКХ исполнены в полном объеме.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2025год проведен капитальный ремонт тепловой сети в с.Михайловка отремонтировано 3,485 км в с.Бурла 1,913 км.

За счет средств муниципальной программы «комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы» произведена замена котельного оборудования на 2 котельных, с.Михайловка и с.Бурла(ЦК). Все 13 котельных района и теплотрассы были своевременно подготовлены, сформирован нормативный запас угля. Согласно распоряжению №208-р от 18.09. 2025 г. отопительный период 2025-2026 гг. начат с 18 сентября 2025 года               Прошедший отопительный сезон проходил в сложных экономических условиях. Победителем конкурсной закупки угля на начало отопительного периода в количестве 1508 т. стала ООО «Комплекс» г.Нижний Новгород, на указанную в контракте дату поставки не осуществила. В результате Администрацией района контракт был расторгнут в одностороннем порядке, по решению ФАС ООО «Комплекс» признан недобросовестным поставщиком. Администрации района пришлось принимать экстренные меры по приобретению угля для отопительного периода. В результате принятых мер Администрацией приобретено 120 т резервного угля и заключен контракт на поставку 2500 т., МУП БКС приобрел 1000 т. в счет платежей за отопление и заключен контракт на поставку 2000 т. в январе и в марте 2026 года. Что позволило своевременно начать отопительный период, получить паспорт готовности и без сбоев пройти отопительный период. За весь отопительный период израсходовано 6760 т, что на 60 т меньше прошлого отопительного периода.

Размер задолженности Администрации Бурлинского района за поставленный уголь из резерва Алтайского края перед Минстроем составляет 3 777 тыс. рублей. Эта задолженность с отопительного периода 2024-2025 годов.

Еще до окончания нынешнего отопительного периода начата подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов. Разработаны и утверждены: план летних ремонтов, план подготовки котельных и потребителей. В этом году уже идет капитальный ремонт тепловой сети в с.Новосельское, планируется ремонт тепловой сети в с.Орехово. Вместе с этим разрабатываются планы и подача заявок в Министерство строительства и ЖКХ на проведения работ по капитальному ремонту тепловых сетей и замене котельного оборудования, за счет краевого бюджета, на следующий год.

В месте с тем существует ряд проблем в сфере теплоснабжения. Согласно Федерального закона №485-ФЗ от 27.12.2019 г. МУП не имеет права заниматься деятельностью не связанной со сферой естественных монополий. Это сильно бьет по финансовой стабильности предприятия. На сегодняшний день имеется задолженность муниципального предприятия по налогам и сборам и составляет порядка 15 млн. рублей, так же имеется задолженность перед поставщиком угля порядка 1.8 млн. рублей. В сложившейся ситуации необходимо решить вопрос по стабилизации обстановки с муниципальным предприятием и провести все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов.

На рассмотрение Совета Администрации района вносится проект постановления «Об итогах прохождения отопительного периода 2025-2026 годов и задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов».

Объемы ремонтно-восстановительных работ и график выполнения к предстоящему отопительному периоду представлены в приложении 1.

| И.о.начальника отдела ЖКХ Администрации района | Ф.Ф.Казьмин |
| --- | --- |

Приложение к постановлению Администрации Бурлинского района

№  163 от 21.05.2026

ПЛАН

неотложных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального

и теплового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

| № | Наименование объектов, виды работ | Физические объемы | Планируемые |  | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий ремонт, тыс. руб. | капитал. ремонт, тыс. руб. |  |  |
|  | Подготовка котельных и теплосетей |  |  |  |  |  |
|  | Котельные МУП «Бурлинские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 1 |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Продувка и чистка котла | З шт. | 3,0 |  | 19.05 - 22.05 |  |
| 2 | Очистка поверхностей нагрева от нагара, сажи | 3 шт. | 3,5 |  | 20.05 - 23.05 |  |
| 3 | Очистка и продувка газоходов | 1шт. | 0,5 |  | 22.05 - 23.05 |  |
| 4 | Помывка котлов и стен котельной | 100м2 | 1 |  | 23.05 - 28.05 |  |
| 5 | Продувка и ревизия щитов управления | 4шт | 0,5 |  | 29.05 - 03.06 |  |
| 6 | Замена колосников котла №1,2 - 1100*220 | 8 шт. |  | 26,4 | 03.06 - 08.06 |  |
| 7 | Ревизия предохранительных клапанов котлов № 1 ,№ 2,№ 3 | 3 шт. | 8 |  | 29.05 - 30.05 |  |
| 8 | Поверка манометров | 10 шт. |  |  | 10.06 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание котлов | 3 |  |  | 14.06 |  |
| 10 | Замена эл. манометра подпиточных насосов | 2 шт. |  |  | 05.06 - 08.06 |  |
| 11 | Ремонт пола котельной цементом | 200 кг |  |  | 15.06 - 30.06 |  |
| 12 | Ревизия дутьевых вентиляторов и дымососов | 3 |  |  | 08.06 - 13.06 |  |
| 13 | Замена труб теплосети | 65 м. |  |  |  |  |
| 14 | Побелка стен котельной | 15 кг |  |  | 20.06 |  |
| 15 | Гидравлическое испытание т/сети |  |  |  | 30.07 |  |
| 16 | Окраска бытовых помещении, краска | 50 кг |  |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  |  | 26,4 |  |  |
|  | Котельная № 2 (детсад "Колосок") |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 2 |  | 25.08. |  |
| 2 | Замена дымовой трубы | 1 шт. |  | 750 | 25.08 |  |
| 3 | Ревизия запорной и поверка контрольной арматуры | 28 шт | 2,5 |  | 25.08 |  |
| 4 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 1 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 11 | 750 |  |  |
|  | Котельная № 3 (отдел полиции) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 2,0 |  | 25.08 |  |
| 2 | Ремонт газохода, кирпич | 300 шт. | 5,6 |  | 25.08 |  |
| 3 | Замена вводного автомата 80А | 1 шт. |  | 16,8 | 25.08 |  |
| 4 | Замена колосников 900-220 шт. | 4 шт. |  | 13,2 | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 11,6 | 30,0 |  |  |
|  | Котельная № 4 (ЦРБ) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 3 шт. | 3,0 |  | 25.08 |  |
| 2 | Замена колосников 1100-220 | 6 шт. |  | 31,8 | 25.08 |  |
| 3 | Ревизия предохранительных клапанов | 3 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
| 4 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 3 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
| 5 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 28 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 7,5 | 77,8 |  |  |
|  | Котельная № 5 (школа №3) |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов, газоходов | 2 шт. | 2,0 |  | 25.08 |  |
| 2 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 2 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
| 3 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 28 шт. | 1,5 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 8,0 | 31,8 |  |  |
|  | Котельная с. Новопесчаное |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка ,опресовка, котлов | 2 | 3,0 |  | 25.08 |  |
| 2 | Замена колосников 900x220 | 4 шт. |  | 17,2 | 25.08 |  |
| 3 | Изоляция труб (утеплитель, оцинк. металл) м | 70 м | 23,0 |  | 25.08 |  |
| 4 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 4,0 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 30,0 | 34,2 |  |  |
|  | Котельная с. Новосельское |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 2,0 |  | 30.08 |  |
| 2 | Замена колосников, 220*900, | 4 шт. |  | 17,2 | 30.08 |  |
| 3 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 4,0 |  | 30.08 |  |
| 4 | Ремонт теплотрассы | 1,22 км |  | 28921 |  |  |
|  | Всего: |  | 6,0 | 28938,2 |  |  |
|  | Котельная с. Лесное |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котла | 1шт. | 1,0 |  | 30.08 |  |
| 2 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 2,0 |  | 30.08 |  |
|  | Всего: |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Котельная с. Орехово |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 0,5 |  | 30.08 |  |
| 2 | Замена колосников 1100x220 | 4 шт. |  | 21,2 | 30.08 |  |
| 3 | Ремонт запорной и контр, арматуры котельной | 20 шт. | 1,5 |  | 30.08 |  |
| 4 | Ремонт теплотрассы | 0,8 км |  | 1321 | 30.08 |  |
| 5 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 2,0 |  | 30.08 |  |
|  | Всего: |  | 23,5 | 1342,2 |  |  |
|  | Котельная Устьянской школы |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | 2 шт. | 0,2 |  | 25.08 |  |
| 2 | Ревизия дутьевых вентиляторов | 2 шт. | 0,2 |  | 25.08 |  |
| 3 | Ревизия запорной и контрольной арматуры | 8 шт. | 2,0 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 2,9 | 25,8 |  |  |
|  | Котельная с. Гусиная Лига |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котла | 1 шт. | 0,5 |  | 25.08 |  |
|  | Всего: |  | 0,5 |  |  |  |
|  | Котельная с. Михайловка |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котлов | З шт. | 3 |  | 01.09.2025 |  |
| 2 | Замена колосников 900x220 | 6 шт. |  | 25,8 | 01.09.2025 |  |
|  | Всего: |  | 3 | 25,6 |  |  |
|  | Котельная с.Партизанское МКД |  |  |  |  | МУП "БКС" |
| 1 | Чистка, опресовка, котла | 1 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ревизия группы безопасности |  |  |  | 01.08 |  |
| 3 | Поверка манометров |  | 0,5 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 1 |  |  |  |
|  | Котельные учебных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы с. Цветополь |  |  |  |  | директор СОШ |
| 1 | Чистка, опресовка, котла | 1 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 1 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Котельная школы с. Новоандреевка |  |  |  | 01.08 | директор СОШ |
| 1 | Ревизия запорной и контрольной арматуры, | 6 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 1 | * | 01.08 |  |
| 3 | Чистка, опресовка, котла | 1 шт. | 1 |  | 01.08 |  |
| 4 | Ревизия сетевых насосов | 1 шт. | 0,5 |  | 01.08 |  |
|  | Котельная детсада с. Новоандреевка |  |  |  |  | директор СОШ |
| 1 | Ревизия сетевых насосов |  | 0,2 |  | 01.08 |  |
| 2 | Ревизия запорной и контрольной арматуры |  | 0,2 |  | 01.08 |  |
| 3 | Ремонт здания и строительные материалы |  | 12 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 12,9 | 325 |  |  |
|  | Всего по котельным | 1615,1 | 270,4 | 31282 |  |  |
|  | Ремонт водопроводов |  |  |  |  |  |
|  | Бурлинский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
| 1 | Текущий ремонт и обслуживание водопроводов |  | 30 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 30 |  |  |  |
|  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  | Глава с/с |
|  | Водопровод с. Михайловка |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорной арматуры | 3 шт. | 10 |  | 01.08 |  |
| 2 | Текущий ремонт водопровода | 20 м. | 10 |  | 01.08 |  |
|  | Всего: |  | 20 | 80 |  |  |
|  | Новоандреевский сельсовет |  |  |  |  | МУП «БКС» |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 10 |  | 01.08 |  |
|  | Всего |  | 60 |  |  |  |
|  | Новопесчанский сельсовет |  |  |  |  | МУП «БКС» |
| 1 | Ремонт запорной арматуры |  |  | 50 | 01.08 |  |
| 2 | Ремонт водопроводной сети | 50 м. |  | 6 | 01.08 |  |
|  | Всего |  | 15 | 56 |  |  |
|  | Новосельский сельсовет |  |  |  |  | МУП БКС |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 15 |  |  |  |
|  | Всего |  | 15 |  |  |  |
|  | Ореховский сельсовет |  |  |  |  | МУП «БКС» |
| 1 | Текущий ремонт водопровода | 0,8 км | 45 | 560 | 01.08 |  |
|  | Всего |  | 45 | 560 |  |  |
|  | Рожковский сельсовет |  |  |  |  | МУП «БКС» |
| 1 | Ревизия запорной арматуры |  | 5 |  | 10.07 |  |
| 2 | Текущий ремонт водопровода |  | 15 |  | 01.07 |  |
|  | Всего |  | 20 |  |  |  |
|  | Устьянский сельсовет |  |  |  |  | МУП «БКС» |
| 1 | Текущий ремонт водопровода |  | 10 |  | 01.08 |  |
|  | Всего |  | 10 |  |  |  |
|  | Всего водопровод: | 1055 | 230 | 696 |  |  |
|  | Подготовка зданий, внутренних водопроводов и теплосистем |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ "Новопесчанская СОШ"стр. под. «Зёрнышко» промывка системы отопления |  | 30 |  | 01.08 | директор СОШ |
| 2 | МБОУ "Михайловская СОШ" ф-л "Ореховская ООШ" промывка системы отопления. Установка пробок с кранами Маевского, установка в отопительную систему уловителей воздуха. |  | 30 |  | 01.08 | директор СОШ |
| 3 | МБОУ "Бурлинская СОШ" ф-л «Новосельская ООШ» промывка системы отопления, ремонт системы водоснабжения. |  | 25 |  | 01.08 | директор СОШ |
| 4 | МБОУ "Михайловская СОШ" д/с "Солнышко" промывка системы отопления |  | 25 |  | 01.08 | директор СОШ |
| 5 | Ремонт системы отопления здания СДК с.Лесное |  | 15 |  | 01.09 | Глава с/с |
| 6 | Ремонт системы отопления здания Партизанского сельсовета |  | 20 |  | 01.09 | Глава с/с |
| 7 | МБОУ "Устьянская СОШ" детский сад "Ласточка" ремонт системы отопления |  | 15 |  | 01.08 | директор СОШ |
|  | Всего подготовка зданий по учреждениям: | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Общая потребность финансовых средств: | 32638,4 | 660,4 | 31282 |  |  |

И.о.начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации района                                                                                                    Ф.Ф. Казьмин