РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2025 г.                                                                                                        №  242

с. Бурла

О ходе выполнения постановления

Администрации района от 03.10.2023

№ 266 «Материально-техническое

обеспечение деятельности органов

местного самоуправления муниципального

образования Бурлинский район Алтайского

края на 2024-2026 годы» в 2024 году

Заслушав и обсудив информацию управляющего делами Администрации района Голубевой Л.В. о ходе реализации муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2024-2026 годы» в 2024 году, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Бурлинского районного Совета народных депутатов от 13.10.2020 № 37 «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Информацию о ходе развития муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2024-2026 годы» в 2024 году принять к сведению (прилагается).

2. Управлению делами Администрации района продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2024-2026 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление делами Администрации района (Голубеву Л.В.).

Глава района                                                                                                    С.А. Давыденко

Информация

о ходе выполнения постановления Администрации района от 03.10.2023

№ 266 «Об утверждении муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края

на 2024-2026 годы» в 2024 году.

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края на 2024-2026 годы» разработана в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (что сейчас соответствует ст.16 33-ФЗ), статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Бурлинского районного Совета народных депутатов от 13.10.2020 №37 «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края» и утверждена постановлением Администрации района от 03 октября 2023 г. № 266.

Эффективное функционирование органов местного самоуправления зависит от полноценного и своевременного выполнения задач материально-технического обеспечения.

Приоритетным направлением деятельности муниципальной программы является реализация  организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по подготовке и проведению мероприятий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, включающие:

- организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- информационное обеспечение;

- организацию делопроизводства и документационного обеспечения;

- организацию секретного делопроизводства и защиты информации;

- организацию работы, направленной на формирование и обеспечение эффективного функционирования муниципальной службы и кадровой работы;

- формирование и содержание муниципального архива;

- освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации;

- организацию личного приема граждан должностными лицами органов местного самоуправления;

- обеспечение документального оформления (протоколирование, ведение аудиозаписи) заседаний, публичных слушаний, проводимых органами местного самоуправления, иных мероприятий;

- иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования Бурлинский район Алтайского края.

Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления понимается постоянно осуществляемый комплекс мероприятий, включающий:

| Мероприятие | Сума расходов, тыс. рублей |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| Содержание административных зданий, хозяйственно-техническое обеспечение, проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инвентаря, оборудования т.д.) | 124 | 402 | 324,2 |
| Обеспечение охраны административных зданий, иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящихся в них имущества и служебных документов (в том числе установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации, приборов видеонаблюдения) | 99 | 0 | 0 |
| Организация и содержание рабочих мест работников органов местного самоуправления (в том числе приобретение бумаги, канцелярских товаров, мебели и т.д.) | 90 | 209 | 232,2 |
| Транспортное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в служебных целях, включая содержание, ремонт и техническое обслуживание служебных автомобилей | 249 | 819 | 328,9 |
| Профподготовка, повышение квалификации служащих | 22 | 0 | 0 |
| Осуществление представительских расходов на проведение официальных приёмов и мероприятий, а также обслуживание делегаций и отдельных лиц | 37 | 26 | 70,3 |
| Оснащение специализированным программным обеспечением и лицензионным продуктом, а также приобретение и обслуживание компьютерной, организационной техники | 79 | 636 | 805,1 |
| Приобретение и изготовление информационных, справочных, методических материалов (баннеры, стенды, буклеты и т.д.) | 41 | 0 | 0 |
| Приобретение и изготовление бланочной продукции (грамоты, адресные папки, наградные ленты и т.д.), приобретение цветов, сувениров, памятных подарков, траурных венков, призов, проведение подписки на периодические издания | 43 | 70 | 162,8 |
| Обеспечение услугами связи (телефонной, почтовой, сотовой, Интернет) | 91 | 200 | 219,8 |
| Оплата услуг в рамках договора ГПХ (налоги на ГПХ) | 45 | 827 | 1837,8 |
| Оплата услуг нотариуса | - | 3 | - |
| Экспертиза и изготовление геральдической символики | - | 30 | - |
| Итого | 920 | 3222 | 350 |

Выделенные средства осваиваются 100%, либо перераспределяются между статьями.

Финансируется программа только из средств бюджета района.

За 2024 год в рамках программы освоено 3222 тыс.рублей

Управляющий делами

Администрации района                                                                                      Л.В. Голубева