РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2024 г.                                                                                                                  № 41

с. Новосельское

Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение первичных

мер пожарной безопасности на

территории муниципального образования

сельское поселение Новосельский сельсовет

Бурлинского района  Алтайского края

на 2025 - 2029 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Новосельский  сельсовет Бурлинского района Алтайского края, в целях укрепления пожарной безопасности на территории Новосельского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Новосельский сельсовет Бурлинского района  Алтайского края на 2025 - 2029 годы» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, обнародовать на информационном стенде Администрации Новосельского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Бурлинского района в сети «Интернет».

3.   Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

4.  Данное постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава  сельсовета                                                                                                  И.Ю. Падалка

Утверждена

Постановлением Администрации

Новосельского сельсовета

от 11.11.2024 № 41

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Новосельский сельсовет Бурлинского района  Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Новосельского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов |
| Задачи программы | - формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности; - совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров; - совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество пожаров на территории Новосельского сельсовета, шт. в год -количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год -количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % -исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025– 2029 годы |
| Объемы финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета. Объем финансирования Программы составляет всего 255,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 г. - 51,0 тыс.руб. 2026 г. - 51,0 тыс. руб., 2027 г. - 51,0 тыс. руб., 2028 г. - 51,0 тыс. руб. 2029 г. - 51, тыс. руб. Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению при подготовке проекта бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из районного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Новосельского сельсовета; - значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами; - закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров; - повысить пожарную безопасность на объектах социальной и жилой сферы; - исключить гибель и травматизм людей при пожарах |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения муниципального образования сельское поселение  Новосельский сельсовет.

На территории Новосельского  сельсовета сохраняется высокий уровень угрозы возникновения пожаров. Это заставляет искать новые пути решения проблемы защиты населения и территории от пожаров, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Несмотря на сложности, социально-экономического развития, в последнее время на территории  сельсовета уделялось серьезное внимание вопросам защиты населения и территории от пожаров. Однако, современное состояние пожарной безопасности и уровень ее развития таковы, что она еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территории от пожаров.

Достижение целей и задач Программы позволит осуществлять на территории сельсовета постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения пожаров и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации пожаров.

Основными причинами пожаров, по-прежнему, остаются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов. В весенне-летний период гражданами допускается сжигание бытового мусора и сухой растительности на  подворьях личных домовладений и придомовой территории, что зачастую  является причинами пожаров. Большинство личных домовладений не имеет  первичных средств пожаротушения. Поэтому необходима постоянная  пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области  выполнения мер пожарной безопасности.

Основная часть пожаров в жилом секторе происходит по вине социально неблагополучных и малообеспеченных слоев населения, лиц без определенного рода занятий, злоупотребляющих спиртными напитками.

Состояние противопожарного водоснабжения требует постоянного внимания со стороны Администрации сельсовета.

На территории Новосельского  сельсовета расположены: 1 школа,1 детский сад,  1 сельский Дом культуры, 1 фельдшерский пункт, 4 магазина и 1 почтовое отделение.

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности», от 22.07.2008 г., № 123 «Технический регламент пожарной  безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов  местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной  безопасности в населенных пунктах. А это требует выделение конкретных  финансовых средств для их реализации. Действенным финансовым  инструментом для этого должна стать настоящая Программа.

Реализация мероприятий настоящей Программы предполагает  уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей,  относительное сокращение числа пожаров и материальных потерь от них,  создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение  населения мерам пожарной безопасности на территории Новосельского сельсовета.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,

цели и задачи

2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области пожарной безопасности  Новосельского  сельсовета являются:

- создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- развитие системы оперативного реагирования на пожарную опасность;

- информирование населения о правилах поведения при пожаре, повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности.

# 2.2. Цель и задачи программы

# Целью программы является:

## Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Новосельского сельсовета от пожаров и  сопутствующим их факторов.

## Задачи программы:

- формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных  мер пожарной безопасности;

- совершенствование материально-технического обеспечения деятельности  по предупреждению и тушению пожаров;

- совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам  пожарной безопасности.

2.3. Конечные результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

- минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Новосельского сельсовета;

- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;

- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;

- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;

## - исключить гибель и травматизм людей при пожарах.

2.4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2025 по 2029 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Программы (приложение 2).

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета в соответствии с решением сельского Совета депутатов о  бюджете сельсовета на очередной финансовый год, а также за счёт внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы составляет всего 255,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2025 г. - 51,0  тыс.руб.

2026 г. - 51,0 тыс. руб.,

2027 г. -  51,0 тыс. руб.,

2028 г. - 51,0 тыс. руб.

2029 г. - 51, тыс. руб.

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением сельского Совета депутатов о бюджете сельсовета.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации программы следует отнести:

- финансовые риски.

Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования программы. Реализация данного риска может повлечь частичное невыполнение или невыполнение в полном объеме программных мероприятий.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется 1 раз в год.

Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы (приложение 1).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Новосельского сельсовета, сельский Совет депутатов.

Исполнители Программы осуществляют:

- обеспечение выполнения Программы за счет финансирования из бюджета сельсовета и внебюджетных источников (средств работодателей);

- подготовку информации о ходе реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который заслушивается на сессии сельского Совета депутатов и размещается на информационном стенде в администрации сельсовета, и на официальном сайте муниципального образования Бурлинский район.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы  производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы  по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы ;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу ;

– сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

7. Механизм реализации и контроля исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

-  минимизировать возможность возникновения пожаров на территории Новосельского сельсовета;

- значительно уменьшить материальный и экологический вред, причиненный пожарами;

- закрепить у населения элементарные навыки предотвращения, тушения и противодействия распространению пожаров;

- повысить  пожарную   безопасность  на объектах социальной и жилой сферы;

- исключить гибель и травматизм людей при пожарах.

Бюджетные средства, вложенные в реализацию Программы, позволят обеспечить необходимые условия для укрепления пожарной безопасности, имущества граждан и организаций от пожаров.

Средства, вложенные в установку новых пожарных гидрантов, ремонт пожарных гидрантов, строительство пирсов для установки пожарных автомобилей на естественные водоисточники для забора воды, предполагают улучшение противопожарного водоснабжения и снижение время локализации пожара. Снижение материального ущерба от пожаров позволит сохранить стабильное поступление налогов на имущество.

Эффективность реализации Программы заключается также в привлечении средств организаций различных форм собственности.

Кроме средств бюджета сельсовета планируется привлекать средства организаций различных форм собственности.

Для уменьшения количества пожаров в частном жилом секторе планируется изготовление листовок, памяток, установка стендов в администрации сельсовета, сельской библиотеке.

Программа пожарной безопасности  направлена на максимальное снижение количества пожаров и ущерба имуществу.

Текущее управление и контроль   реализации муниципальной
программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории муниципального

образования сельское поселение Новосельский

сельсовет Бурлинского района  Алтайского

края на 2025 - 2029 годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Новосельский сельсовет Бурлинского района  Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Количество пожаров на территории Новосельского сельсовета, шт. в год | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество населения пострадавшего при пожаре, чел. в год |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество населения, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности от общего количества населения, % | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | Исполнение расходных обязательств по обеспечению пожарной безопасности и выполнению программных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории муниципального

образования сельское поселение Новосельский

сельсовет Бурлинского района  Алтайского

края на 2025 - 2029 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение Новосельский сельсовет Бурлинского района  Алтайского края

на 2025 - 2029 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализа-ции | Участник программ-мы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья населения Новосельского сельсовета от пожаров и сопутствующим их факторов | 2025 – 2029 годы | Админи-страция сельсо-вета | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 255,00 | местный бюджет |
| 2. | Задача 1. Формирование нормативной, правовой и методической базы для обеспечения контроля за соблюдением первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1. Разработка положений, программ по укреплению противопожарной устойчивости |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без затрат |
| 4. | Мероприятие 1.2. Разработка проектов постановлений, распоряжений Администрации сельсовета и решений сельского Совета депутатов |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без затрат |
| 5. | Мероприятие 1.3. Утверждение перечня первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без затрат |
| 6. | Задача 2. Совершенствование материально-технического обеспечения деятельности по предупреждению и тушению пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 2.1. Обеспечение в зимнее время очистки внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам |  | Админи-страция сельсо-вета, Герпсумер Ю.И. по согласованию) ДСУ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 2.2. Организация патрулирования силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсовета |
| 9. | Мероприятие 2.3. Устройство минерализованных полос – противопожарные мероприятия |  | Админи-страция сельсо-вета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 10 | Задача 3. Совершенствование системы подготовки специалистов и обучения населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 3.1. Оформление стендов, вывесок, выставок противопожарного содержания; Организация изготовления листовок, памяток, плакатов, противопожарного содержания |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсовета |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 12. | Мероприятие 3.2. Обеспечение информирования населения о наиболее крупных и характерных пожарах и причинах их возникновения |  | Админи-страция сельсо-вета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсовета без затрат |
| 13. | Мероприятие 3.3. Активизация работы по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |  | Админи-страция сельсо-вета, организа-ции всех форм собственности (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет сельсовета без затрат |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности на территории муниципального

образования сельское поселение Новосельский

сельсовет Бурлинского района  Алтайского

края на 2025 - 2029 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 255,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 255,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |