РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2025 года                                                                                                           №

с. Бурла

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие общественного

здоровья  Бурлинского  района

Алтайского края на 2026-2030 годы»

В целях улучшения демографической ситуации в Бурлинском районе, укрепления здоровья населения, повышения качества жизни и уровня информированности в вопросах здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний, а также для дальнейшего развития межведомственного взаимодействия по улучшению общественного здоровья, в соответствии с постановлением Администрации Бурлинского района от 28.02.2018 № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественного здоровья  Бурлинского района Алтайского края на 2026-2030 годы» (прилагается).

2. Постановление Администрации Бурлинского района от 08.10.2020 года № 249 об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие общественного здоровья на 2021 – 2025 годы» считать утратившим силу с 01 января 2026 года..

# 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района Захарюту Н.Д.

5. Данное постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Бурлинский район Алтайского края».

Глава района                                                                                                       С.А. Давыденко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Бурлинского района

от                          2025 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие общественного здоровья  Бурлинского района

Алтайского края на 2026-2030 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие общественного здоровья  Бурлинского района

Алтайского края на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Бурлинского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены |
| Участники программы | КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» Комитет по образованию Комитет по культуре районный Совет ветеранов |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах |
| Задачи программы | - Проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др. - Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения. |

| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество участников массовых мероприятий (сумма зрителей культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы; - количество активных участников (количество активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы); - количество активных коллективов-участников (количество коллективов, принимающих участие в реализации мероприятий программы); - доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей района; - количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2026-2030 годы Этапы не предусмотрены |
| Объемы финансирования программы | Общие затраты на реализацию программы составляют 100 тысяч рублей, из них средств бюджета района на реализацию данной программы 100 тысяч рублей, в том числе по годам: 2026 год – 20 тысяч рублей; 2027 год – 20 тысяч рублей; 2028 год – 20 тысяч рублей; 2029 год – 20 тысяч рублей; 2030 год – 20 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – формирование эффективной межведомственной деятельности по укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний; – внедрение современных социальных технологий в области общественного здоровья и приоритетов V фазы проекта «Здоровые города» ВОЗ в отношении равенства в вопросах здоровья; – повышение уровня информированности / грамотности разных категорий населения по вопросам здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ; – формирование новых поведенческих стереотипов в отношении здорового образа жизни и устойчивых навыков здорового питания, физической активности, активного отдыха; – улучшение показателей здоровья населения муниципального образования; – снижение смертности, инвалидизации населения трудоспособного возраста от ХНИЗ; – увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами определенных групп взрослого населения; – увеличение охвата вакцинацией организованного и неорганизованного населения в соответствии с Национальным календарем прививок; - коэффициент естественного прироста (убыли) населения к 2030 году достигнет значения 10,1. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время собраны убедительные доказательства о влиянии на здоровье целого ряда социально-экономических и культурных факторов (детерминанты здоровья, к которым относят уровень дохода, качество жилья, уровень образования, благоустройство мест обитания, развитие транспорта, качество и доступность медицинской помощи, качество питания, вредные привычки и зависимости). В глобальном масштабе проблемы здоровья обусловлены финансовым и экономическим кризисом, социальными условиями, которые влияют на распространение неинфекционных заболеваний, психических расстройств, угрозу пандемий инфекционных заболеваний, рост производства вредных для здоровья товаров и услуг (алкоголя, табака и др.). Эти процессы оказывают огромное влияние на здоровье и демографическую ситуацию в масштабах планеты, конкретных поселений. На муниципальном уровне неоспоримое влияние на здоровье людей оказывает поддержка муниципальными властями межведомственной деятельности по укреплению здоровья. Динамика показателей медицинской и демографической статистики свидетельствует о том, что программно-целевой подход к решению проблем общественного здоровья дает позитивные результаты. Демографический кризис, отрицательный  естественный прирост населения, увеличение смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, постепенно уходят в прошлое. Комплексные меры, в которых значительная роль отводится просветительской деятельности по вопросам здоровья, программно-целевой подход на основе межведомственного сотрудничества, политическая воля изменили негативные демографические тенденции. Идет процесс формирования ответственного и осознанного отношения людей к здоровью, к жизни как к непреложной ценности.

С 2018 года в стране отмечается повышение рождаемости и, наоборот, снижение детской смертности, смертности взрослого населения, в том числе населения трудоспособного возраста. Уменьшается количество абортов среди  женщин фертильного возраста. В структуре общей смертности преобладают сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте – злокачественные новообразования, на третьем – несчастные случаи, отравления и травмы. Смертность от болезней системы кровообращения существенно превышает все остальные причины смерти. Смертность от злокачественных новообразований составляет порядка 20%, от внешних причин – травм, отравлений, несчастных случаев – более 12%. Из общего числа умерших практически половину составляют люди трудоспособного возраста. Почти 80% из них – мужчины. Основные причины смерти населения трудоспособного возраста – болезни системы кровообращения, несчастные случаи, травмы и отравления, ДТП. Продолжается рост неинфекционных заболеваний, причиной которых часто становятся нерациональное питание, дефицит йода, гиподинамия, социальный стресс, пагубное употребление алкоголя, курение, употребление психоактивных веществ, социальная изоляция. В общей заболеваемости взрослого населения на первом месте – болезни системы кровообращения. В патологии сердечно-сосудистой системы превалирующее значение имеют ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и сосудистые поражения головного мозга во всех возрастных группах. Неинфекционные заболевания признаны основными причинами смертности в трудоспособном возрасте. Профилактика нежелательной беременности – одно из важнейших условий сохранения репродуктивного здоровья в РФ.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели,

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы

Наиболее дорогостоящие и серьезные социальные проблемы здоровья обусловлены особенностями поведения и образом жизни людей. Образ жизни в свою очередь обусловлен уровнем развития служб общественного здравоохранения, степенью информированности, грамотности и ответственности населения за свое собственное здоровье и здоровье окружающих. По данным ВОЗ, здоровье людей зависит на 25-50% от образа жизни. Это не умаляет значения современной высокотехнологичной лечебно-диагностической медицины, которая призвана обеспечивать раннюю диагностику заболеваний, требующих медицинского вмешательства. Но тем не менее, самыми эффективными и значимыми инструментами для профилактики заболеваний являются безопасное поведение самих людей и безопасная информационная, социальная и городская среда. Противостояние большинству значимых угроз здоровью требует действий, которые выходят за пределы традиционных обязанностей сектора здравоохранения. Межведомственному взаимодействию в сфере укрепления здоровья препятствуют формализм, недооценка систематического подхода к формированию и сохранению здоровья населения, финансовая поддержка фармацевтической и высокотехнологичной составляющей лечебной медицины в ущерб профилактическому звену на государственном уровне. Формирование мотивации к здоровью и к самой жизни может сдержать потоки агрессивной информации, которыми наводнены СМИ, влияние агрессивного маркетинга вредных для здоровья услуг и товаров, фармпрепаратов, сдержать угрозы со стороны компаний и преступных организаций, производящих алкоголь, табак, наркотики. Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления играют особую роль в формировании здорового образа жизни населения. Конкретный набор мероприятий в каждом муниципальном образовании, направленный на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности трудоспособного населения, должен формироваться на основе глубокого анализа причин смертности, социально-экономических показателей инфекционных заболеваний, состояния окружающей среды и иных индивидуальных характеристик. Учитывая значимость указанных выше аспектов, в паспорте федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» включено мероприятие по утверждению региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, которые будут учитывать особенности каждого муниципального образования.

В работе примут участие разные структурные подразделения муниципального образования: учреждения/организации, муниципальные учреждения/предприятия, образовательные учреждения, СМИ, бизнес, НКО, волонтеры. Будут использоваться различные формы вовлечения населения: фестивали, творческие конкурсы, тематические мероприятия, акции, флешмоб-акции, обучающие семинары, тренинги, круглые столы, пресс-конференции, конференции; распространение печатных изданий (буклетов, информационных листков), публикации в печатных изданиях, журналах и других СМИ. Будут проводиться информационные кампании: использоваться СМИ, интернет-ресурсы, средства рекламы. В этой работе будут принимать участие все заинтересованные представители сообщества муниципальных образований. В рамках Программы будут осуществлены меры, направленные на организацию массовых мероприятий, совершенствование методической и просветительской работы с населением, развитие кадров и материально-технической базы для физической активности и спорта; меры, направленные на борьбу с курением, наркоманией, алкоголизмом.

Для формирования здорового образ жизни, профилактики неинфекционных болезней, пропаганды активного образа жизни, здорового питания, улучшения условий на рабочих местах будут осуществляться:

– обучение населения в школах здоровья в центрах социального обеспечения;

– обучение детей основам безопасного поведения и здорового образа жизни;

– проведение мероприятий и акций на предприятиях и в учреждениях;

– проведение мероприятий и акций во время городских праздников;

– проведение акций и мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья;

– проведение акций и мероприятий в День пожилого человека, День отказа от курения, День борьбы с ВИЧ/СПИДом, в другие даты ВОЗ;

– использование традиционных районных праздников и массовых мероприятий с участием руководителей муниципального образования для пропаганды физической активности и спорта;

– организация и проведение информационных кампаний;

– организация и проведение спортивных состязаний для разных групп населения.

Будет продолжаться наращивание потенциала общественного сектора здравоохранения, совершенствоваться учебно-методический и кадровый потенциал через следующие действия:

– организация и проведение методических и учебных семинаров;

– совершенствование сети кабинетов и отделений медицинской профилактики учреждений здравоохранения, образования, дошкольного образования и воспитания;

– обмен информацией и опытом на межрегиональном и международном уровне;

– использование интернет-ресурсов.

Для развития потенциала общественного сектора здравоохранения предполагается:

– проведение информационных кампаний, направленных на формирование благоприятного для здоровья информационного пространства;

– развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, социальной поддержки, спорта, других партнеров;

– развитие партнерских сетей в муниципальном образовании, межведомственных связей;

– развитие социальных связей, особенно для уязвимых групп населения;

– содействие предприятиям разных форм собственности, предлагающим населению здоровые продукты питания, воду, информацию;

– содействие предприятиям, которые участвуют в создании здоровых рабочих мест.

Цели Программы:

- снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др.;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения.

Показателями качества являются:

- количество участников массовых мероприятий (сумма зрителей культурно-массовых, просветительских и спортивных мероприятий программы;

- количество активных участников (количество активных участников, непосредственно задействованных в организации и проведении мероприятий программы);

- количество активных коллективов-участников (количество коллективов, принимающих участие в реализации мероприятий программы);

- доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей района;

- количество используемых видов альтернативных носителей социальной рекламы.

Срок реализации Программы - 2026 - 2030 годы. Мероприятия, реализующиеся в процессе выполнения программы, не предусматривают ее разбивку на подпрограммы.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения приведены в Приложении 1.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Мероприятия, предусмотренные настоящей программой, реализуются в период с 2026 по 2030 годы.

Предусмотренные настоящей программой мероприятия направлены на достижение поставленной цели, реализацию поставленных задач.

Перечень мероприятий муниципальной программы приводится в Приложении  2.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств районного бюджета Бурлинского района. Прогнозный объем финансирования программы на 2026-2030 годы составит 100 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2026 год – 20 тыс. руб.;

- 2027 год – 20 тыс. руб.;

- 2028 год – 20 тыс. руб.;

- 2029 год – 20 тыс. руб.;

- 2030 год – 20 тыс. руб.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы приводится согласно Приложению  3.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы из районного бюджета Бурлинского района может ежегодно уточняться на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации программы могут быть выделены следующие риски:

5.1 Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, отсутствием бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

5.2  Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю качества управляемости, нарушение планируемых сроков программы, невыполнение ее цели и задач, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей выполнения муниципальной программы в соответствии с разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, утвержденном постановлением Администрации Бурлинского района Алтайского края от 28 февраля 2018 года № 31.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие общественного здоровья

Бурлинского района Алтайского края

на 2026-2030 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изме-рения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество участников массовых мероприятий (зрителей) | человек | 90700 | 90710 | 90720 | 90730 | 90740 | 90750 | 90760 |
| 2. | Количество активных участников | человек | 9070 | 9071 | 9072 | 9073 | 9074 | 9075 | 9076 |
| 3. | Количество активных коллективов-участников | единиц | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 4. | Доля жителей - участников мероприятий программы к общей численности жителей района | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие общественного здоровья

Бурлинского района Алтайского края

на 2026-2030 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах | 2026-2030 годы |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | районный бюджет |

| 2 | Задача 1.1.: Проведение мероприятий, направленных на снижение вреда здоровью жителей муниципального образования, обусловленного факторами риска неинфекционных заболеваний (НИЗ): артериальной гипертонии, сахарного диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), гиподинамии, пагубного употребления табака и алкоголя, нерационального питания и стресса и др. | 2026-2030 годы |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | районный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. Проведение занятий для учащихся школ по вопросам ЗОЖ и ответственного родительства | 2026-2030 годы | КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.1.2. Проведение информационно-образовательных акций («Всемирный день борьбы против рака», «День мужского здоровья») | 2026-2030 годы | КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

| 5 | Мероприятие 1.1.3. Тиражирование и распространение информационных материалов в СМИ по вопросам профилактики урологических заболеваний у взрослых и детей, по вопросам возможности раннего выявления, предупреждения и лечения нарушений репродуктивного здоровья мужчин, профилактики ИППП в разных возрастных группах | 2026-2030 годы | КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», Администрация района | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 6 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 6 | районный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Организация и проведение уроков здоровья по вопросам рационального режима дня, безопасного поведения, репродуктивного здоровья мальчиков, девочек, юношей и девушек | 2026-2030 годы | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Проведение спортивных мероприятий среди детей дошкольного возраста | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.1.6. Организация и проведение акций здоровьесберегающей направленности, включая профилактику ДТП, в международные и всемирные даты ВОЗ | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

| 9 | Мероприятие 1.1.7. Организация и проведение межведомственных мероприятий по пропаганде ЗОЖ для детей с участием родителей | 2026-2030 годы | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 10 | Мероприятие 1.1.8. Проведение соревнований для детей с родителями | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |
| 11 | Мероприятие 1.1.9. Организация и проведение конкурса «Самый здоровый класс» | 2026-2030 годы | Комитет по образованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 12 | Мероприятие 1.1.10. Организация на постоянной основе выставок литературы по ЗОЖ в библиотечной системе муниципального образования с проведением различных просветительских мероприятий для молодежи, в рамках тематических дней Всемирной организации здравоохранения | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |
| 13 | Мероприятие 1.1.11. Проведение флешмобов по здоровому образу жизни с участием волонтеров, детско-подростковых клубов по теме «Безопасное поведение среди молодежи» | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |

| 14 | Мероприятие 1.1.12. Организация и проведение спортивных мероприятий среди молодежи, подростков детско-подростковых клубов | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | районный бюджет |
| 15 1555555551 | Мероприятие 1.1.13. Проведение районных акций по выявлению факторов риска НИЗ во время международных дат ВОЗ и районных праздников («Улица здоровья», День отказа от курения, День матери, День семьи, другое) | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |
| 16 | Мероприятие 1.1.14. Развитие сети клубов и кружков по интересам для пожилых людей на базах учреждений культуры | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре, районный Совет ветеранов | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | районный бюджет |
| 17 | Мероприятие 1.1.15. Организация и проведение творческих конкурсов, выставок с участием пожилых | 2026-2030 годы | Комитет по культуре, районный Совет ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 18 | Мероприятие 1.1.16. Проведение районных акций по сохранению здоровья в пожилом возрасте (акций пеших прогулок в Международный день пожилого человека, «Тропы здоровья») | 2026-2030 годы | Комитет по культуре, районный Совет ветеранов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

| 19 | Мероприятие 1.1.17. Организация и проведение спортивных мероприятий для пенсионеров и инвалидов | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре районный Совет ветеранов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | районный бюджет |
| 20 | Мероприятие 1.1.18. Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий по пропаганде физической активности | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | районный бюджет |
| 21 | Мероприятие 1.1.19. Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными физическими возможностями | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по культуре | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | районный бюджет |
| 22 | Мероприятие 1.1.20. Разработка и тиражирование памяток для детей и родителей по основам безопасности жизнедеятельности | 2026-2030 годы | Администрация района | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | районный бюджет |
| 23 | Мероприятие 1.1.21. Разработка и издание буклетов по безопасному поведению и образу жизни в пожилом возрасте | 2026-2030 годы | Администрация района | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 4 | районный бюджет |
| 24 | Мероприятие 1.1.22. Информационное сопровождение мероприятий программы | 2026-2030 годы | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

| 25 | Мероприятие 1.1.23. Размещение информации в СМИ по вопросам ЗОЖ, способам укрепления здоровья, ответственного родительства | 2026-2030 годы | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 26 | Мероприятие 1.1.24. Размещение информации по мероприятиям программы на страницах сайта Администрации района | 2026-2030 годы | Администрация района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 27 | Мероприятие 1.1.25. Оснащение оборудованием в соответствии со стандартами медицинских кабинетов образовательных учреждений | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | районный бюджет |
| 28 | Задача 1.2.: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого населения. | 2026-2030 годы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

| 29 | Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по привлечению взрослого населения к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации определенных групп взрослого населения для оценки состояния здоровья и раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для граждан | 2026-2030 годы | Администрация района, КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», руководители организаций и учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 30 | Мероприятие 1.2.2. Проведение мероприятий по привлечению населения к вакцинации против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в том числе против гриппа | 2026-2030 годы | Администрация района, КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ», руководители организаций и учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |
| 31 | Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение семинаров по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни (с привлечением медицинских сотрудников) | 2026-2030 годы | Администрация района, комитет по образованию, КГБУЗ «Бурлинская ЦРБ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | районный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие общественного здоровья

Бурлинского района Алтайского края

на 2026-2030 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации  программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |